## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | AGU250202537807 | Proyecto de inversión | 522028.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:522028.9, modificado:502486.39}} | Construcción de red de alcantarillado en las calles Hacienda Loma Bonita y Hacienda Casa Grande, municipio de Tepezalá - 20212 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 20212 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle HACIENDA LOMA BONITA Y CASA GRANDE Pueblo TEPEZALA 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle ABRAHAM CRUZ Y Calle FRANCISCO RUIZ Calle MEDINA LA OBRA SE REALIZARÁ AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEZALA, EN LAS CALLES DE , lon:-102.16403821, lat:22.22285669}} | 2025-06-03 | 2025-07-18 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADFAISMUN-9012/9013-2025, contratista:ALA-M-OBRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:765103.67, importe_modificado:765103.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2537807/proyecto_INICIO, 2537807/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250202523799 | Proyecto de inversión | 1287477.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1287477.93, modificado:1275178.74}} | Construcción de guarniciones y banquetas en las calles Arco del Triunfo, Luis Donaldo Colosio y Otto Granados, cabecera municipal de Tepezalá. - 24354 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 24354 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:503.0, meta_modificada:503.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle ARCO DEL TRIUNFO Pueblo TEPEZALA 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle LUIS DONALDO COLOSIO Y Avenida OTTO GRANADOS ROLDAN Calle RUIZ CORTINEZ La obra se realizará en las calles de Arco del Triunfo, Luis Donaldo Colosio y Ott, lon:-102.1627832, lat:22.219914}} | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 1196708.53 | 1196708.53 | 1196708.53 | 1196708.53 | 1196708.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRFAISMUN-9019-2025, contratista:JULIO LOERA CARDONA, convocante:MUNICPIO DE TEPEZALA, monto:1275178.74, importe_modificado:1275178.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2523799/proyecto_INICIO, 2523799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250202523803 | Proyecto de inversión | 403128.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:403128.48, modificado:403128.48}} | Construcción de red de agua entubada en calle La Palma, cabecera municipal de Tepezala - 16673 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 16673 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle LA PALMA Pueblo TEPEZALA 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle PIRUL Y Calle SIN NOMBRE Calle RICARDO NIEVES LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LA PALMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEZALA AL SUR DE LA COMUNIDAD EN EL ZONA DE , lon:-102.1796514, lat:22.22217055}} | 2025-06-03 | 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2523803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250202523805 | Proyecto de inversión | 366672.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366672.74, modificado:329336.18}} | Construcción de red de agua entubada en calle José Durón de la cabecera municipal de Tepezalá - 18241 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 18241 | S | 32 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle JOSÉ DURÓN Pueblo TEPEZALA 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Avenida OTTO GRANADOS Y Avenida EL CHAYOTE Calle ANTONIO OVALLE LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE JOSÉ DURÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEZALÁ AL SUR EN LA ZONA DE , lon:-102.1620218, lat:22.21713063}} | 2025-06-03 | 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2523805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250202523807 | Proyecto de inversión | 236952.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236952.6, modificado:236952.6}} | Construcción de red de agua entubada en calle Jesús Muñiz, cabecera municipal de Tepezalá - 19105 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 19105 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle JESÚS MUÑIZ Pueblo TEPEZALA 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle CARBONERAS Y Calle JESÚS RODRÍGUEZ Calle SALAVADOR REYES LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE JESÚS MUÑIZ EN LA ZONA SUR DE CRECIMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL, , lon:-102.16378131, lat:22.21526231}} | 2025-06-03 | 2025-07-18 | 137863.57 | 137863.57 | 137863.57 | 137863.57 | 137863.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRFAISMUN-9009/9010-2025, contratista:ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:1021497.21, importe_modificado:1021497.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2523807/proyecto_INICIO, 2523807/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250202523808 | Proyecto de inversión | 817541.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:817541.75, modificado:784544.61}} | Construcción de red de alcantarillado en calle Jesús Muñiz, cabecera municipal de Tepezalá - 19155 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 19155 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle JESUS MUÑIZ Pueblo TEPEZALA 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle CARBONERAS Y Calle JESUS RODRIGUEZ Calle SALVADOR REYES LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE JESÚS MUÑIZ EN LA ZONA SUR DE CRECIMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL, A , lon:-102.16358082, lat:22.21517043}} | 2025-06-03 | 2025-07-18 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRFAISMUN-9009/9010-2025, contratista:ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:1021497.21, importe_modificado:1021497.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2523808/proyecto_INICIO, 2523808/proyecto_FIN, 2523808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250202523810 | Proyecto de inversión | 283416.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283416.37, modificado:245508.43}} | Construcción de red de agua entubada en calle Salvador Reyes, cabecera municipal de Tepezalá - 18852 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 18852 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle SALVADOR REYES DIAZ DE LEON Pueblo TEPEZALA 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle CARBONERAS Y Calle JESUS RODRIGUEZ Calle JUAN VILLALOBOS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE SALVADOR REYES DIAZ DE LEON, EN LA ZONA SUR DE L, lon:-102.16371107, lat:22.21572688}} | 2025-06-03 | 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2523810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250202523811 | Proyecto de inversión | 262617.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262617.28, modificado:262617.28}} | Construcción de red de agua entubada en las calles Hacienda Loma Bonita y Hacienda Casa Grande, cabecera municipal de Tepezalá - 19881 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 19881 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle HACIENDA LOMA BONITA Y CASA GRANDE Pueblo TEPEZALA 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle ABRAHAM CRUZ Y Calle FRANCISCO RUIZ Calle MEDINA LA OBRA SE REALIZARÁ AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEZALA, EN LAS CALLE DE H, lon:-102.16402657, lat:22.22283357}} | 2025-06-03 | 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2523811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250202523812 | Proyecto de inversión | 343952.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343952.92, modificado:333720.81}} | Construcción de red de alcantarillado en calle Zinc, cabecera municipal de Tepezalá - 19659 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 19659 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle ZINC Pueblo TEPEZALA 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle CARRETERA ESTATAL 99 LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ZINC AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEZALA, EN LA ZONA DE CRECIMIENTO A, lon:-102.18263998, lat:22.22649974}} | 2025-06-03 | 2025-07-18 | 104119.76 | 104119.76 | 104119.76 | 104119.76 | 104119.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADFAISMUN-9011-2025, contratista:ACABADOS Y CONSTRUCCIONES GEPES, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:333720.81, importe_modificado:333720.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2523812/proyecto_INICIO, 2523812/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250202523797 | Proyecto de inversión | 521763.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:521763.3, modificado:502554.61}} | Construcción de guarniciones y banquetas en las calles Conasupo y Plutarco Elías Calles, comunidad de San Antonio, Tepezalá - 24256 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 24256 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Calle CONASUPO Y PLUTARCO ELIAS CALLES Pueblo SAN ANTONIO 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ ENTRE Calle RICARDO FLORES MAGON Y Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Calle ELECTRICIDAD La obra se realizará en las calles Conasupo y Plutarco Elías C, lon:-102.24821242, lat:22.22681653}} | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250202523798 | Proyecto de inversión | 497865.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497865.82, modificado:489023.96}} | Construcción de red de agua entubada en las calles Paso de Plata y 12 de diciembre, cabecera municipal de Tepezalá. - 24347 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 24347 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle PASO DE PLATA Y 12 DE DICIEMBRE Pueblo TEPEZALA 20602 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle PASO DE PLATA Y Calle CARRETERA ESTATAL 99 Boulevard OTTO GRANADOS La obra se llevará a cabo en las calles de Paso de Plata y 12 de diciem, lon:-102.18271029, lat:22.22303975}} | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 210671.25 | 210671.25 | 210671.25 | 210671.25 | 210671.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADFAISMUN-9018-2025, contratista:JULIO LOERA CARDONA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:489023.96, importe_modificado:489023.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2523798/proyecto_INICIO, 2523798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250202523804 | Proyecto de inversión | 825588.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825588.14, modificado:1218730.14}} | Construcción de red de alcantarillado en calle La Palma, cabecera municipal de Tepezalá - 18029 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 18029 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle LA PALMA Pueblo TEPEZALA 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle PIRUL Y Calle SIN NOMBRE Calle RICARDO NIEVES LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LA PALMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEZALA AL SUR DE LA COMUNIDAD EN EL ZONA DE , lon:-102.17963179, lat:22.22230525}} | 2025-06-03 | 2025-07-18 | 1041757.82 | 1041757.82 | 1041757.82 | 1041757.82 | 1041757.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRFAISMUN-9005/9006-2025, contratista:EDGAR JOEL TAPIA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:1218730.14, importe_modificado:1218730.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2523804/proyecto_INICIO, 2523804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250302599406 | Proyecto de inversión | 52718.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52718.78, modificado:52718.78}} | Equipamiento de calentador solar en la comunidad San Rafael, cabecera municipal de Tepezalá - 106765 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 106765 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Adolfo López Mateos, José Macías, 105 A Barrio San Rafael 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle Espiridión Marmolejo Y Calle Los Lucio Calle Benito Juárez Los equipamientos de calentador solar se realizarán en 7 viviendas del, lon:-102.181074, lat:22.226387}} | 2025-10-01 | 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2599406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250302554251 | Proyecto de inversión | 932155.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932155.54, modificado:921623.96}} | Rehabilitación de red de alcantarillado en la calle 5 de Febrero, comunidad San Antonio, municipio de Tepezalá - 90580 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 90580 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Pueblo SAN ANTONIO 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ ENTRE Calle AQUILES SERDAN Y Calle DEL RIO Calle FUNDADORES DE EJIDO La obra se realizará en la calle 5 de Febrero de la comunidad de San Antonio, desde la calle Aq, lon:-102.25192827, lat:22.23023818}} | 2025-09-20 | 2025-11-18 | 904845.72 | 904845.72 | 904845.72 | 904845.72 | 904845.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRFAISMUN-9023-2025, contratista:CONSTRUCTORA PABELLON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:921623.96, importe_modificado:921623.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {2554251/proyecto_INICIO, 2554251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250302554252 | Proyecto de inversión | 675291.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:675291.6, modificado:675291.6}} | Construcción de red de alcantarillado en calle José Durón en la cabecera municipal de Tepezalá - 56336 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 56336 | S | 32 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2226.0, meta_modificada:2226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle JOSE DURON Pueblo TEPEZALA 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Avenida OTTO GRANADOS ROLDAN Y Calle EL CHAYOTE Calle ANTONIO OVALLE LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE JOSÉ DURÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEZALÁ AL SUR EN LA ZON, lon:-102.16240504, lat:22.21738039}} | 2025-07-25 | 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2554252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250302554253 | Proyecto de inversión | 1764693.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1764693.87, modificado:1751893.22}} | Construcción de techado en áreas de uso múltiple en el Telebachillerato de la comunidad de San Antonio, municipio de Tepezalá - 89941 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 89941 | S | 390 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.0, meta_modificada:662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Avenida PLUTARCO ELIAS CALLES 502 Pueblo SAN ANTONIO 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ ENTRE Calle FRANCISCO MARQUEZ Y Calle JUAN ESCUTIA Calle SIN NOMBRE La obra se realizará en el Telebachillerato de la comunidad de San Antonio, el cu, lon:-102.24590309, lat:22.22663813}} | 2025-09-21 | 2025-11-19 | 398339.64 | 398339.64 | 398339.64 | 398339.64 | 398339.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRFAISMUN-9025-2025, contratista:EDUARDO LOPEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:1751893.22, importe_modificado:1751893.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2554253/proyecto_INICIO, 2554253/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250302554254 | Proyecto de inversión | 705791.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705791.47, modificado:698333.47}} | Rehabilitación de red de agua entubada y red de alcantarillado, construcción de guarniciones, banquetas y pavimento hidráulico calle Convención, cabecera municipal de Tepezalá - 77824 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 77824 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle CONVENCION Pueblo TEPEZALA 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle PEDRO FLORES Y Calle RICARDO NIEVES Boulevard OTTO GRANADOS ROLDAN La obra se realizará en la calle Convención al sur de la cabecera municipal de Tepezalá, a 35, lon:-102.17821872, lat:22.22285537}} | 2025-09-08 | 2025-10-06 | 624794.24 | 624794.24 | 624794.24 | 624794.24 | 624794.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADFAISMUN-9022-2025, contratista:CONSTRUCCIONES ALIBELA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:698333.47, importe_modificado:698333.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2554254/proyecto_INICIO, 2554254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250302554255 | Proyecto de inversión | 728875.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:728875.15, modificado:728875.15}} | Construcción de red de alcantarillado en las calles Conasupo y Plutarco Elías Calles, comunidad San Antonio, municipio de Tepezalá - 57478 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 57478 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Calle CONASUPO Y PLUTARCO ELIAS CALLES Pueblo SAN ANTONIO 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ ENTRE Calle RICARDO FLORES MAGON Y Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Calle ELECTRICIDAD La obra se llevará a cabo en la calle Conasupo y la calle Plut, lon:-102.24817939, lat:22.22670542}} | 2025-07-25 | 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2554255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250302554257 | Proyecto de inversión | 676321.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:676321.1, modificado:676321.1}} | Construcción de red de alcantarillado en calle Salvador Reyes, cabecera municipal de Tepezalá - 56704 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 56704 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle SALVADOR REYES Pueblo TEPEZALA 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle CARBONERAS Y Calle JESUS RODRIGUEZ Calle JUAN VILLALOBOS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SALVADOR REYES EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, A TRES CUA, lon:-102.16375315, lat:22.21573658}} | 2025-07-25 | 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2554257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250402604115 | Proyecto de inversión | 74706.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74706.7, modificado:74706.7}} | Equipamiento de calentador solar en la comunidad de San Antonio, municipio de Tepezalá - 119234 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 119234 | S | 33 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Calle ALVARO OBREGON Pueblo SAN ANTONIO 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ ENTRE Calle JUAN ESCUTIA Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle COLINAS DEL RIO Los equipamientos de calentador solar se realizarán en 10 viviendas de la comunidad de San , lon:-102.24917097, lat:22.23032064}} | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2604115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250402604116 | Proyecto de inversión | 74706.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74706.7, modificado:74706.7}} | Equipamiento de calentador solar en la comunidad de San Antonio, municipio de Tepezalá - 119209 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 119209 | S | 32 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Calle AQUILES SERDÁN Pueblo SAN ANTONIO 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle LOS CEDROS Calle FATIMA Los equipamientos de calentador solar se realizarán en 10 viviendas de la comunidad de San Antonio, en , lon:-102.25056563, lat:22.22900034}} | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2604116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250402604117 | Proyecto de inversión | 74706.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74706.7, modificado:74706.7}} | Equipamiento de calentador solar en la comunidad de San Antonio, municipio de Tepezalá - 119051 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 119051 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Calle ALAMOS Pueblo SAN ANTONIO 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ ENTRE Calle NUEVA Y Calle PUENTE CALDERON Calle RIO SAN PEDRO LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE REALIZARÁN EN LAS CALLES ALAMO, CALLE NUEVA, RIO SAN PEDRO, FRAN, lon:-102.25045533, lat:22.22543952}} | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2604117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250402604118 | Proyecto de inversión | 618679.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:618679.33, modificado:619295.69}} | Construcción de guarniciones y banquetas en la calle Huizache, de la cabecera municipal de Tepezalá. - 119567 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 119567 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle HUIZACHE Pueblo TEPEZALA 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle PRESBITERO RICARDO NIEVES Y Calle SIN NOMBRE Calle 12 DE DICIEMBRE LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA CALLE HUIZACHE, LA CUAL SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNI, lon:-102.18142537, lat:22.22237122}} | 2025-10-25 | 2025-11-24 | 564508.51 | 564508.51 | 564508.51 | 564508.51 | 564508.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADFAISMUN-9027-2025, contratista:CONSTRUCTORA PABELLON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:619295.69, importe_modificado:619295.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0}} | {2604118/proyecto_PROCESO, 2604118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250402604119 | Proyecto de inversión | 299658 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299658.0, modificado:299658.0}} | Construcción de guarniciones, banquetas y pavimento hidráulico en calle Pedro Flores, cabecera municipal de Tepezalá - 130007 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 130007 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle PEDRO FLORES Pueblo TEPEZALA 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle ZARATE Y Calle MOCTEZUMA Calle LOS LUCIO La obra se realizará en la calle Pedro Flores al nororiente de la cabecera municipal de Tepezalá, donde inicia dicha , lon:-102.18111075, lat:22.22495024}} | 2025-11-18 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2604119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250402604120 | Proyecto de inversión | 74706.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74706.7, modificado:74706.7}} | Equipamiento de calentador solar en la comunidad de San Antonio, municipio de Tepezalá - 119162 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 119162 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Calle RICARDO FLORES MAGON Pueblo SAN ANTONIO 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ ENTRE Calle ELECTRICIDAD Y Calle LOPEZ MATEOS Privada CONASUPO Los equipamientos de calentador solar se realizarán en 10 viviendas de la comunidad de San An, lon:-102.24832608, lat:22.22637783}} | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2604120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250402604121 | Proyecto de inversión | 82177.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82177.24, modificado:82177.24}} | Equipamiento de calentador solar en la cabecera municipal de Tepezalá - 113460 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 113460 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle REYES ESPARZA 122 Pueblo TEPEZALA 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle EL SOCORRO Y Calle ADOLFO RUIZ CORTINEZ Calle JOSE MARIA RODRIGUEZ EL EQUIPAMIENTO DEL CALENTADOR SOLAR SE REALIZARA EN 11 VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-102.16339155, lat:22.22152984}} | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2604121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250402604122 | Proyecto de inversión | 22411.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22411.98, modificado:22411.98}} | Equipamiento de calentador solar en la comunidad San Rafael, cabecera municipal de Tepezalá - 111270 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 111270 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Abasolo 1111 Barrio San Rafael 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle Plata Y Calle Fundición Calle Adolfo López Mateos Los equipamientos de calentador solar se realizarán en 3 viviendas de las calles Abasolo, Plata y Fundició, lon:-102.18143175, lat:22.22740642}} | 2025-10-20 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2604122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250402604123 | Proyecto de inversión | 59765.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59765.36, modificado:59765.36}} | Equipamiento de calentador solar en la comunidad San Rafael, cabecera municipal de Tepezalá - 111087 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 111087 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS 100 Barrio SAN RAFAEL 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle ZARATE SUR Y Calle BENITO JUAREZ Calle RICARDO NIEVES EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR SE REALIZARÁ EN 8 VIVIENDAS DEL BARRIO DE SAN RAFAEL, A, lon:-102.17701437, lat:22.22481258}} | 2025-10-20 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2604123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250402604124 | Proyecto de inversión | 74706.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74706.7, modificado:74706.7}} | Equipamiento de calentador solar en la comunidad de San Antonio, municipio de Tepezalá - 118362 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 118362 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO 14 Pueblo SAN ANTONIO 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle FUNDADORES DEL EJIDO Calle RIO BRAVO LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE REALIZARÁN EN LAS CALLES DE FRANCISCO I M, lon:-102.25085529, lat:22.2280855}} | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2604124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250402604125 | Proyecto de inversión | 74706.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74706.7, modificado:74709.7}} | Equipamiento de calentador solar en la comunidad de San Antonio, municipio de Tepezalá - 118306 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 118306 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Calle 16 de Septiembre 92 Pueblo San Antonio 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ ENTRE Calle 5 de mayo Y Calle Los Cedros Calle Fundadores del Ejido Las acciones de mejoramiento de vivienda, como es el equipamiento de calentador solar, se, lon:-102.25027054, lat:22.22947606}} | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2604125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250402604126 | Proyecto de inversión | 74706.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74706.7, modificado:74706.7}} | Equipamiento de calentador solar en la comunidad de San Antonio, municipio de Tepezalá - 119289 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 119289 | S | 31 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SAN ANTONIO 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle MEXICO Calle PUENTE CALDERON Los equipamientos de calentador solar se realizará en 10 viviendas de la comunidad de San Anton, lon:-102.25005878, lat:22.22740203}} | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2604126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250402604127 | Proyecto de inversión | 74706.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74706.7, modificado:74706.7}} | Equipamiento de calentador solar en la comunidad de San Antonio, municipio de Tepezalá - 119307 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 119307 | S | 32 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Avenida PLUTARCO ELIAS CALLES Pueblo SAN ANTONIO 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle JUAN ESCUTIA Calle JUAN DE LA BARRERA Los equipamientos de calentador solar se realizarán en 10 viviendas de la comunid, lon:-102.24578603, lat:22.22801778}} | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2604127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250402604128 | Proyecto de inversión | 74706.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74706.6, modificado:74706.6}} | Equipamiento de calentador solar en la cabecera municipal de Tepezalá - 117839 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 117839 | S | 32 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle FILOMENO MALDONADO 7 Pueblo TEPEZALA 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle SIERRA FRIA Y Calle SAN ANGEL Calle LAS PILAS El equipamiento de calentador solar se realizará en 10 viviendas al norte y centro de la cabecera munici, lon:-102.16866197, lat:22.22399127}} | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2604128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250402604129 | Proyecto de inversión | 67235.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67235.94, modificado:67235.94}} | Equipamiento de calentador solar en la cabecera municipal de Tepezalá - 117940 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 117940 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle ENRIQUE SANTILLAN 105 Pueblo TEPEZALA 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle HEROES DE LA INDEPENDENCIA Y Calle ALFONSO SANCHEZ Calle TOLTECAS El equipamiento de calentador solar se realizará en las calles de Enrique Santillán, lon:-102.16805206, lat:22.22438909}} | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2604129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250402604130 | Proyecto de inversión | 29882.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29882.68, modificado:29882.68}} | Equipamiento de calentador solar en la cabecera municipal de Tepezalá - 118084 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 118084 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle MESILLAS 218 Pueblo TEPEZALA 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle SAN ANTONIO Y Calle EL PORVENIR Calle OTTO GRANADOS Las acciones de mejoramiento de vivienda, equipamiento de calentador solar se realizará en las calle de Me, lon:-102.16882976, lat:22.22061122}} | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2604130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250202523809 | Proyecto de inversión | 1965525.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1965525.83, modificado:1940212.97}} | Construcción de guarniciones, banquetas y pavimento hidráulico y rehabilitación de red de agua entubada y red de alcantarillado en la calle 5 de febrero de la comunidad San Antonio, Tepezalá - 36748 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 36748 | S | 36 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1318.0, meta_modificada:1318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Pueblo SAN ANTONIO 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ ENTRE Calle Aguascalientes Y Calle Martín Reyes Monreal Calle Fundadores del Ejido La obra se realizará en la calle 5 de Febrero al norte de la comunidad de San Ant, lon:-102.25134213, lat:22.23314577}} | 2025-06-30 | 2025-08-29 | 1940212.97 | 1940212.97 | 1940212.97 | 1940212.97 | 1940212.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRFAISMUN-9020-2025, contratista:CONSTRUCTORA PABELLON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:1940212.97, importe_modificado:1940212.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1318.0}} | {2523809/proyecto_INICIO, 2523809/proyecto_PROCESO, 2523809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250302554256 | Proyecto de inversión | 1785677.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1785677.96, modificado:1765673.48}} | Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Del Río, comunidad de San Antonio, municipio de Tepezalá - 83377 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 83377 | S | 1400 | 2100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Calle DEL RIO Pueblo SAN ANTONIO 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle NIÑOS HEROES Calle LAZARO CARDENAS La obra se realizará en la calle Del Río, de la comunidad de San Antonio, desde la calle 5 de Febrero, lon:-102.25233205, lat:22.23122448}} | 2025-09-20 | 2025-11-18 | 1765673.48 | 1765673.48 | 1765673.48 | 1765673.48 | 1765673.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRFAISMUN-9024-2025, contratista:CONSTRUCTORA PABELLON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:1765676.48, importe_modificado:1765676.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2554256/proyecto_INICIO, 2554256/proyecto_FIN, 2554256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250302596073 | Acción | 110798.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110798.52, modificado:110182.14}} | Adquisición de equipo de cómputo y sillas secretariales para el área a Planeación - 5207 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 5207-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.166971, lat:22.224228}} | 2025-09-01 | 2025-09-22 | 110182.14 | 110182.14 | 110182.14 | 110182.14 | 110182.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV12025, contratista:DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:105313.62, importe_modificado:105313.62}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596073/proyecto_PROCESO, 2596073/proyecto_INICIO, 2596073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250202523802 | Proyecto de inversión | 839704.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:839704.95, modificado:839704.95}} | Construcción de red de alcantarillado en calle Juan Villalobos, cabecera municipal de Tepezalá - 16664 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 16664 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle JUAN VILLALOBOS Pueblo TEPEZALA 20607 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle EL CHAYOTE Y Calle SALVADOR REYES Calle ANTONIO OVALLE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE JUAN VILLALOBOS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEZALA, EN LA , lon:-102.16339776, lat:22.21613388}} | 2025-06-03 | 2025-07-18 | 839704.95 | 839704.95 | 839704.95 | 839704.95 | 839704.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRFAISMUN-9003/9004-2025, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ES-RAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:1251936.64, importe_modificado:1251936.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2523802/proyecto_INICIO, 2523802/proyecto_PROCESO, 2523802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250202537806 | Proyecto de inversión | 423225.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:423225.85, modificado:412231.69}} | Construcción de red de agua entubada en calle Juan Villalobos, cabecera municipal de Tepezalá. - 15428 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 15428 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle JUAN VILLALOBOS Pueblo TEPEZALA 20607 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle EL CHAYOTE Y Calle SALVADOR REYES Calle ANTONIO OVALLE LA CALLE JUAN VILLALOBOS SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEZALA, EN LA ZONA DE CRE, lon:-102.16318536, lat:22.21606357}} | 2025-06-03 | 2025-07-18 | 412231.69 | 412231.69 | 412231.69 | 412231.69 | 412231.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRFAISMUN-9003/9004-2025, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ES-RAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:1251936.64, importe_modificado:1251936.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2537806/proyecto_INICIO, 2537806/proyecto_PROCESO, 2537806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250202523800 | Proyecto de inversión | 116400.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116400.66, modificado:114336.83}} | Construcción de red de agua entubada en la Privada México, comunidad de San Antonio, Tepezalá - 23568 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 23568 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Privada MEXICO Pueblo SAN ANTONIO 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ ENTRE Calle MEXICO Y Cerrada SIN NOMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRIVADA MEXICO AL NORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, LA CUAL INICIA EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA C, lon:-102.24810705, lat:22.23116818}} | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 114336.83 | 114336.83 | 114336.83 | 114336.83 | 114336.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADFAISMUN-9014/9015-2025, contratista:RICARDO RAFAEL MENDOZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:323673.52, importe_modificado:323673.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2523800/proyecto_INICIO, 2523800/proyecto_FIN, 2523800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | AGU250202523801 | Proyecto de inversión | 209336.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209336.69, modificado:209336.69}} | Construción de red de alcantarillado en la Privada México, comunidad de San Antonio, Tepezalá - 23577 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepezalá | 23577 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Privada MEXICO Pueblo SAN ANTONIO 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ ENTRE Calle MEXICO Y Cerrada SIN NOMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRIVADA MEXICO AL NORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, LA CUAL INICIA EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA C, lon:-102.24811241, lat:22.23117997}} | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 209336.69 | 209336.69 | 209336.69 | 209336.69 | 209336.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADFAISMUN-9014/9015-2025, contratista:RICARDO RAFAEL MENDOZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:323673.52, importe_modificado:323673.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2523801/proyecto_INICIO, 2523801/proyecto_FIN, 2523801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
AGU250202537807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 522028.9 | 502486.39
AGU250202523799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1287477.93 | 1275178.74
AGU250202523803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 403128.48 | 403128.48
AGU250202523805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 366672.74 | 329336.18
AGU250202523807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 236952.6 | 236952.6
AGU250202523808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 817541.75 | 784544.61
AGU250202523810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 283416.37 | 245508.43
AGU250202523811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 262617.28 | 262617.28
AGU250202523812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 343952.92 | 333720.81
AGU250202523797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 521763.3 | 502554.61
AGU250202523798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 497865.82 | 489023.96
AGU250202523804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 825588.14 | 1218730.14
AGU250302599406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 52718.78 | 52718.78
AGU250302554251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 932155.54 | 921623.96
AGU250302554252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 675291.6 | 675291.6
AGU250302554253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1764693.87 | 1751893.22
AGU250302554254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 705791.47 | 698333.47
AGU250302554255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 728875.15 | 728875.15
AGU250302554257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 676321.1 | 676321.1
AGU250402604115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 74706.7 | 74706.7
AGU250402604116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 74706.7 | 74706.7
AGU250402604117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 74706.7 | 74706.7
AGU250402604118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 618679.33 | 619295.69
AGU250402604119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 299658 | 299658
AGU250402604120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 74706.7 | 74706.7
AGU250402604121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 82177.24 | 82177.24
AGU250402604122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22411.98 | 22411.98
AGU250402604123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59765.36 | 59765.36
AGU250402604124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 74706.7 | 74706.7
AGU250402604125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 74706.7 | 74709.7
AGU250402604126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 74706.7 | 74706.7
AGU250402604127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 74706.7 | 74706.7
AGU250402604128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 74706.6 | 74706.6
AGU250402604129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 67235.94 | 67235.94
AGU250402604130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 29882.68 | 29882.68
AGU250202523809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1965525.83 | 1940212.97
AGU250302554256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1785677.96 | 1765673.48
AGU250302596073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110798.52 | 110182.14
AGU250202523802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 839704.95 | 839704.95
AGU250202537806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 423225.85 | 412231.69
AGU250202523800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 116400.66 | 114336.83
AGU250202523801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 209336.69 | 209336.69

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
AGU250202537807 | Metros lineales | 125 | 125
AGU250202523799 | Metros Cuadrados | 503 | 503
AGU250202523803 | Metros lineales | 232 | 232
AGU250202523805 | Metros lineales | 235 | 235
AGU250202523807 | Metros lineales | 125 | 125
AGU250202523808 | Metros lineales | 232 | 232
AGU250202523810 | Metros lineales | 140 | 140
AGU250202523811 | Metros lineales | 130 | 130
AGU250202523812 | Metros lineales | 100 | 100
AGU250202523797 | Metros Cuadrados | 272 | 272
AGU250202523798 | Metros lineales | 324 | 324
AGU250202523804 | Metros lineales | 236 | 236
AGU250302599406 | Piezas | 7 | 7
AGU250302554251 | Metros lineales | 232 | 232
AGU250302554252 | Metros lineales | 2226 | 2226
AGU250302554253 | Metros Cuadrados | 662 | 662
AGU250302554254 | Metros Cuadrados | 434 | 434
AGU250302554255 | Metros lineales | 243 | 243
AGU250302554257 | Metros lineales | 174 | 174
AGU250402604115 | Piezas | 10 | 10
AGU250402604116 | Piezas | 10 | 10
AGU250402604117 | Piezas | 10 | 10
AGU250402604118 | Metros Cuadrados | 448 | 448
AGU250402604119 | Metros Cuadrados | 136 | 136
AGU250402604120 | Piezas | 10 | 10
AGU250402604121 | Piezas | 11 | 11
AGU250402604122 | Piezas | 3 | 3
AGU250402604123 | Piezas | 8 | 8
AGU250402604124 | Piezas | 10 | 10
AGU250402604125 | Piezas | 10 | 10
AGU250402604126 | Piezas | 10 | 10
AGU250402604127 | Piezas | 10 | 10
AGU250402604128 | Piezas | 10 | 10
AGU250402604129 | Piezas | 9 | 9
AGU250402604130 | Piezas | 4 | 4
AGU250202523809 | Metros Cuadrados | 1318 | 1318
AGU250302554256 | Metros lineales | 420 | 420
AGU250302596073 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
AGU250202523802 | Metros lineales | 210 | 210
AGU250202537806 | Metros lineales | 210 | 210
AGU250202523800 | Metros lineales | 95 | 95
AGU250202523801 | Metros lineales | 90 | 90

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
AGU250202537807 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Calle HACIENDA LOMA BONITA Y CASA GRANDE Pueblo TEPEZALA 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle ABRAHAM CRUZ Y Calle FRANCISCO RUIZ Calle MEDINA LA OBRA SE REALIZARÁ AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEZALA, EN LAS CALLES DE | -102.164 | 22.2229
AGU250202523799 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Calle ARCO DEL TRIUNFO Pueblo TEPEZALA 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle LUIS DONALDO COLOSIO Y Avenida OTTO GRANADOS ROLDAN Calle RUIZ CORTINEZ La obra se realizará en las calles de Arco del Triunfo, Luis Donaldo Colosio y Ott | -102.1628 | 22.2199
AGU250202523803 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Calle LA PALMA Pueblo TEPEZALA 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle PIRUL Y Calle SIN NOMBRE Calle RICARDO NIEVES LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LA PALMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEZALA AL SUR DE LA COMUNIDAD EN EL ZONA DE | -102.1797 | 22.2222
AGU250202523805 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Calle JOSÉ DURÓN Pueblo TEPEZALA 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Avenida OTTO GRANADOS Y Avenida EL CHAYOTE Calle ANTONIO OVALLE LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE JOSÉ DURÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEZALÁ AL SUR EN LA ZONA DE | -102.162 | 22.2171
AGU250202523807 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Calle JESÚS MUÑIZ Pueblo TEPEZALA 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle CARBONERAS Y Calle JESÚS RODRÍGUEZ Calle SALAVADOR REYES LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE JESÚS MUÑIZ EN LA ZONA SUR DE CRECIMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL, | -102.1638 | 22.2153
AGU250202523808 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Calle JESUS MUÑIZ Pueblo TEPEZALA 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle CARBONERAS Y Calle JESUS RODRIGUEZ Calle SALVADOR REYES LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE JESÚS MUÑIZ EN LA ZONA SUR DE CRECIMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL, A | -102.1636 | 22.2152
AGU250202523810 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Calle SALVADOR REYES DIAZ DE LEON Pueblo TEPEZALA 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle CARBONERAS Y Calle JESUS RODRIGUEZ Calle JUAN VILLALOBOS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE SALVADOR REYES DIAZ DE LEON, EN LA ZONA SUR DE L | -102.1637 | 22.2157
AGU250202523811 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Calle HACIENDA LOMA BONITA Y CASA GRANDE Pueblo TEPEZALA 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle ABRAHAM CRUZ Y Calle FRANCISCO RUIZ Calle MEDINA LA OBRA SE REALIZARÁ AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEZALA, EN LAS CALLE DE H | -102.164 | 22.2228
AGU250202523812 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Calle ZINC Pueblo TEPEZALA 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle CARRETERA ESTATAL 99 LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ZINC AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEZALA, EN LA ZONA DE CRECIMIENTO A | -102.1826 | 22.2265
AGU250202523797 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | Calle CONASUPO Y PLUTARCO ELIAS CALLES Pueblo SAN ANTONIO 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ ENTRE Calle RICARDO FLORES MAGON Y Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Calle ELECTRICIDAD La obra se realizará en las calles Conasupo y Plutarco Elías C | -102.2482 | 22.2268
AGU250202523798 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Calle PASO DE PLATA Y 12 DE DICIEMBRE Pueblo TEPEZALA 20602 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle PASO DE PLATA Y Calle CARRETERA ESTATAL 99 Boulevard OTTO GRANADOS La obra se llevará a cabo en las calles de Paso de Plata y 12 de diciem | -102.1827 | 22.223
AGU250202523804 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Calle LA PALMA Pueblo TEPEZALA 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle PIRUL Y Calle SIN NOMBRE Calle RICARDO NIEVES LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LA PALMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEZALA AL SUR DE LA COMUNIDAD EN EL ZONA DE | -102.1796 | 22.2223
AGU250302599406 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Calle Adolfo López Mateos, José Macías, 105 A Barrio San Rafael 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle Espiridión Marmolejo Y Calle Los Lucio Calle Benito Juárez Los equipamientos de calentador solar se realizarán en 7 viviendas del | -102.1811 | 22.2264
AGU250302554251 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | Calle 5 DE FEBRERO Pueblo SAN ANTONIO 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ ENTRE Calle AQUILES SERDAN Y Calle DEL RIO Calle FUNDADORES DE EJIDO La obra se realizará en la calle 5 de Febrero de la comunidad de San Antonio, desde la calle Aq | -102.2519 | 22.2302
AGU250302554252 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Calle JOSE DURON Pueblo TEPEZALA 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Avenida OTTO GRANADOS ROLDAN Y Calle EL CHAYOTE Calle ANTONIO OVALLE LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE JOSÉ DURÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEZALÁ AL SUR EN LA ZON | -102.1624 | 22.2174
AGU250302554253 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | Avenida PLUTARCO ELIAS CALLES 502 Pueblo SAN ANTONIO 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ ENTRE Calle FRANCISCO MARQUEZ Y Calle JUAN ESCUTIA Calle SIN NOMBRE La obra se realizará en el Telebachillerato de la comunidad de San Antonio, el cu | -102.2459 | 22.2266
AGU250302554254 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Calle CONVENCION Pueblo TEPEZALA 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle PEDRO FLORES Y Calle RICARDO NIEVES Boulevard OTTO GRANADOS ROLDAN La obra se realizará en la calle Convención al sur de la cabecera municipal de Tepezalá, a 35 | -102.1782 | 22.2229
AGU250302554255 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | Calle CONASUPO Y PLUTARCO ELIAS CALLES Pueblo SAN ANTONIO 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ ENTRE Calle RICARDO FLORES MAGON Y Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Calle ELECTRICIDAD La obra se llevará a cabo en la calle Conasupo y la calle Plut | -102.2482 | 22.2267
AGU250302554257 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Calle SALVADOR REYES Pueblo TEPEZALA 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle CARBONERAS Y Calle JESUS RODRIGUEZ Calle JUAN VILLALOBOS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SALVADOR REYES EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, A TRES CUA | -102.1638 | 22.2157
AGU250402604115 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | Calle ALVARO OBREGON Pueblo SAN ANTONIO 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ ENTRE Calle JUAN ESCUTIA Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle COLINAS DEL RIO Los equipamientos de calentador solar se realizarán en 10 viviendas de la comunidad de San | -102.2492 | 22.2303
AGU250402604116 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | Calle AQUILES SERDÁN Pueblo SAN ANTONIO 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle LOS CEDROS Calle FATIMA Los equipamientos de calentador solar se realizarán en 10 viviendas de la comunidad de San Antonio, en | -102.2506 | 22.229
AGU250402604117 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | Calle ALAMOS Pueblo SAN ANTONIO 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ ENTRE Calle NUEVA Y Calle PUENTE CALDERON Calle RIO SAN PEDRO LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE REALIZARÁN EN LAS CALLES ALAMO, CALLE NUEVA, RIO SAN PEDRO, FRAN | -102.2505 | 22.2254
AGU250402604118 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Calle HUIZACHE Pueblo TEPEZALA 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle PRESBITERO RICARDO NIEVES Y Calle SIN NOMBRE Calle 12 DE DICIEMBRE LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA CALLE HUIZACHE, LA CUAL SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNI | -102.1814 | 22.2224
AGU250402604119 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Calle PEDRO FLORES Pueblo TEPEZALA 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle ZARATE Y Calle MOCTEZUMA Calle LOS LUCIO La obra se realizará en la calle Pedro Flores al nororiente de la cabecera municipal de Tepezalá, donde inicia dicha | -102.1811 | 22.225
AGU250402604120 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | Calle RICARDO FLORES MAGON Pueblo SAN ANTONIO 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ ENTRE Calle ELECTRICIDAD Y Calle LOPEZ MATEOS Privada CONASUPO Los equipamientos de calentador solar se realizarán en 10 viviendas de la comunidad de San An | -102.2483 | 22.2264
AGU250402604121 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Calle REYES ESPARZA 122 Pueblo TEPEZALA 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle EL SOCORRO Y Calle ADOLFO RUIZ CORTINEZ Calle JOSE MARIA RODRIGUEZ EL EQUIPAMIENTO DEL CALENTADOR SOLAR SE REALIZARA EN 11 VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNIC | -102.1634 | 22.2215
AGU250402604122 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Calle Abasolo 1111 Barrio San Rafael 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle Plata Y Calle Fundición Calle Adolfo López Mateos Los equipamientos de calentador solar se realizarán en 3 viviendas de las calles Abasolo, Plata y Fundició | -102.1814 | 22.2274
AGU250402604123 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS 100 Barrio SAN RAFAEL 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle ZARATE SUR Y Calle BENITO JUAREZ Calle RICARDO NIEVES EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR SE REALIZARÁ EN 8 VIVIENDAS DEL BARRIO DE SAN RAFAEL, A | -102.177 | 22.2248
AGU250402604124 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | Calle FRANCISCO I MADERO 14 Pueblo SAN ANTONIO 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle FUNDADORES DEL EJIDO Calle RIO BRAVO LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE REALIZARÁN EN LAS CALLES DE FRANCISCO I M | -102.2509 | 22.2281
AGU250402604125 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | Calle 16 de Septiembre 92 Pueblo San Antonio 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ ENTRE Calle 5 de mayo Y Calle Los Cedros Calle Fundadores del Ejido Las acciones de mejoramiento de vivienda, como es el equipamiento de calentador solar, se | -102.2503 | 22.2295
AGU250402604126 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SAN ANTONIO 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle MEXICO Calle PUENTE CALDERON Los equipamientos de calentador solar se realizará en 10 viviendas de la comunidad de San Anton | -102.2501 | 22.2274
AGU250402604127 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | Avenida PLUTARCO ELIAS CALLES Pueblo SAN ANTONIO 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle JUAN ESCUTIA Calle JUAN DE LA BARRERA Los equipamientos de calentador solar se realizarán en 10 viviendas de la comunid | -102.2458 | 22.228
AGU250402604128 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Calle FILOMENO MALDONADO 7 Pueblo TEPEZALA 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle SIERRA FRIA Y Calle SAN ANGEL Calle LAS PILAS El equipamiento de calentador solar se realizará en 10 viviendas al norte y centro de la cabecera munici | -102.1687 | 22.224
AGU250402604129 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Calle ENRIQUE SANTILLAN 105 Pueblo TEPEZALA 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle HEROES DE LA INDEPENDENCIA Y Calle ALFONSO SANCHEZ Calle TOLTECAS El equipamiento de calentador solar se realizará en las calles de Enrique Santillán | -102.1681 | 22.2244
AGU250402604130 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Calle MESILLAS 218 Pueblo TEPEZALA 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle SAN ANTONIO Y Calle EL PORVENIR Calle OTTO GRANADOS Las acciones de mejoramiento de vivienda, equipamiento de calentador solar se realizará en las calle de Me | -102.1688 | 22.2206
AGU250202523809 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | Calle 5 DE FEBRERO Pueblo SAN ANTONIO 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ ENTRE Calle Aguascalientes Y Calle Martín Reyes Monreal Calle Fundadores del Ejido La obra se realizará en la calle 5 de Febrero al norte de la comunidad de San Ant | -102.2513 | 22.2331
AGU250302554256 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | Calle DEL RIO Pueblo SAN ANTONIO 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle NIÑOS HEROES Calle LAZARO CARDENAS La obra se realizará en la calle Del Río, de la comunidad de San Antonio, desde la calle 5 de Febrero | -102.2523 | 22.2312
AGU250302596073 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.167 | 22.2242
AGU250202523802 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Calle JUAN VILLALOBOS Pueblo TEPEZALA 20607 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle EL CHAYOTE Y Calle SALVADOR REYES Calle ANTONIO OVALLE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE JUAN VILLALOBOS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEZALA, EN LA | -102.1634 | 22.2161
AGU250202537806 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Calle JUAN VILLALOBOS Pueblo TEPEZALA 20607 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ ENTRE Calle EL CHAYOTE Y Calle SALVADOR REYES Calle ANTONIO OVALLE LA CALLE JUAN VILLALOBOS SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEZALA, EN LA ZONA DE CRE | -102.1632 | 22.2161
AGU250202523800 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | Privada MEXICO Pueblo SAN ANTONIO 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ ENTRE Calle MEXICO Y Cerrada SIN NOMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRIVADA MEXICO AL NORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, LA CUAL INICIA EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA C | -102.2481 | 22.2312
AGU250202523801 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | Privada MEXICO Pueblo SAN ANTONIO 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ ENTRE Calle MEXICO Y Cerrada SIN NOMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRIVADA MEXICO AL NORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, LA CUAL INICIA EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA C | -102.2481 | 22.2312

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
AGU250202537807 | Obra | ADFAISMUN-9012/9013-2025 | ALA-M-OBRA SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 765103.67 | 765103.67
AGU250202523799 | Obra | IRFAISMUN-9019-2025 | JULIO LOERA CARDONA | MUNICPIO DE TEPEZALA | 1275178.74 | 1275178.74
AGU250202523807 | Obra | IRFAISMUN-9009/9010-2025 | ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 1021497.21 | 1021497.21
AGU250202523808 | Obra | IRFAISMUN-9009/9010-2025 | ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 1021497.21 | 1021497.21
AGU250202523812 | Obra | ADFAISMUN-9011-2025 | ACABADOS Y CONSTRUCCIONES GEPES | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 333720.81 | 333720.81
AGU250202523798 | Obra | ADFAISMUN-9018-2025 | JULIO LOERA CARDONA | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 489023.96 | 489023.96
AGU250202523804 | Obra | IRFAISMUN-9005/9006-2025 | EDGAR JOEL TAPIA GUZMAN | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 1218730.14 | 1218730.14
AGU250302554251 | Obra | IRFAISMUN-9023-2025 | CONSTRUCTORA PABELLON SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 921623.96 | 921623.96
AGU250302554253 | Obra | IRFAISMUN-9025-2025 | EDUARDO LOPEZ ORTEGA | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 1751893.22 | 1751893.22
AGU250302554254 | Obra | ADFAISMUN-9022-2025 | CONSTRUCCIONES ALIBELA SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 698333.47 | 698333.47
AGU250402604118 | Obra | ADFAISMUN-9027-2025 | CONSTRUCTORA PABELLON SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 619295.69 | 619295.69
AGU250202523809 | Obra | IRFAISMUN-9020-2025 | CONSTRUCTORA PABELLON SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 1940212.97 | 1940212.97
AGU250302554256 | Obra | IRFAISMUN-9024-2025 | CONSTRUCTORA PABELLON SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 1765676.48 | 1765676.48
AGU250302596073 | Adquisiciones | CV12025 | DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 105313.62 | 105313.62
AGU250202523802 | Obra | IRFAISMUN-9003/9004-2025 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ES-RAM SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 1251936.64 | 1251936.64
AGU250202537806 | Obra | IRFAISMUN-9003/9004-2025 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ES-RAM SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 1251936.64 | 1251936.64
AGU250202523800 | Obra | ADFAISMUN-9014/9015-2025 | RICARDO RAFAEL MENDOZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 323673.52 | 323673.52
AGU250202523801 | Obra | ADFAISMUN-9014/9015-2025 | RICARDO RAFAEL MENDOZA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 323673.52 | 323673.52

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
AGU250202537807 | 2025 | 4 | Metros lineales | 125 | 125 | 120 | 96
AGU250202523799 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 503 | 503 | 480 | 95.4274
AGU250202523803 | 2025 | 4 | Metros lineales | 232 | 232 | 0 | 0
AGU250202523805 | 2025 | 4 | Metros lineales | 235 | 235 | 0 | 0
AGU250202523807 | 2025 | 4 | Metros lineales | 125 | 125 | 75 | 60
AGU250202523808 | 2025 | 4 | Metros lineales | 232 | 232 | 230 | 99.1379
AGU250202523810 | 2025 | 4 | Metros lineales | 140 | 140 | 0 | 0
AGU250202523811 | 2025 | 4 | Metros lineales | 130 | 130 | 0 | 0
AGU250202523812 | 2025 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 30 | 30
AGU250202523797 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 272 | 272 | 0 | 0
AGU250202523798 | 2025 | 4 | Metros lineales | 324 | 324 | 150 | 46.2963
AGU250202523804 | 2025 | 4 | Metros lineales | 236 | 236 | 200 | 84.7458
AGU250302599406 | 2025 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
AGU250302554251 | 2025 | 4 | Metros lineales | 232 | 232 | 225 | 96.9828
AGU250302554252 | 2025 | 4 | Metros lineales | 2226 | 2226 | 0 | 0
AGU250302554253 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 662 | 662 | 150 | 22.6586
AGU250302554254 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 434 | 434 | 420 | 96.7742
AGU250302554255 | 2025 | 4 | Metros lineales | 243 | 243 | 0 | 0
AGU250302554257 | 2025 | 4 | Metros lineales | 174 | 174 | 0 | 0
AGU250402604115 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
AGU250402604116 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
AGU250402604117 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
AGU250402604118 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 430 | 95.9821
AGU250402604119 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 136 | 136 | 0 | 0
AGU250402604120 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
AGU250402604121 | 2025 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
AGU250402604122 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
AGU250402604123 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
AGU250402604124 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
AGU250402604125 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
AGU250402604126 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
AGU250402604127 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
AGU250402604128 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
AGU250402604129 | 2025 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
AGU250402604130 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
AGU250202523809 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1318 | 1318 | 1318 | 100
AGU250302554256 | 2025 | 4 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
AGU250302596073 | 2025 | 4 | PROGRAMA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
AGU250202523802 | 2025 | 4 | Metros lineales | 210 | 210 | 210 | 100
AGU250202537806 | 2025 | 4 | Metros lineales | 210 | 210 | 210 | 100
AGU250202523800 | 2025 | 4 | Metros lineales | 95 | 95 | 95 | 100
AGU250202523801 | 2025 | 4 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".